## Feuil1
|  | Issue | [6 empty] | Task |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 2020-11-22 | 2020-11-29 | 2020-12-06 | 2020-12-13
IssueId | Description | Difficulté | Priorité | TaskId | Status | TaskId | DoD | IssueId | DependanceId | Coût | Développeur | Status | Difficulté restante | Début Sprint1 | Mi Sprint1 | Fin Sprint1 | Mi Sprint2 | Fin Sprint2 | Mi Sprint3 | Fin Sprint3
[13 empty] | Parfaite | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9 | 0
|  | Sprint | [6 empty] | Project |  |  |  | Réel | 49 | 49 | 40 | 30 | 16 | 16
ProjectId | SprintId | Status | Avancement | Limite Temps |  |  | ProjectId | SprintId | Limite Temps | Status | Avancement
|  | Doc | [6 empty] | Release
| DocId | ReleaseId |  |  |  |  | ReleaseId | Date | DocId
Test
TestId